## Cronograma
Atividades/Etapas | Responsável | Entregável | Status | Total Semanas | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro
[5 empty] | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2
Modelagem do Sistema | Gabriel / Damares | Apresentação do planejamento para a turma | CONCLUÍDO | 2 Semanas | bar: Agosto Sem 1 to Dezembro Sem 2
Primeira atividade levantamento de requisitos / limites / análise de riscos | Gabriel / Damares | Envio via Classroom e apresentação dos resultaods | CONCLUÍDO | Realizado | bar: Agosto Sem 1
Planejado | bar: Agosto Sem 1
Criação do cronograma | Gabriel / Damares | Envio via Classroom e apresentação dos resultaods | CONCLUÍDO | Realizado | bar: Agosto Sem 1 to Agosto Sem 2
Planejado | bar: Agosto Sem 1 to Agosto Sem 2
Login / Acesso | Gabriel / Damares | Vídeo demonstração de como acessar ou se cadastrar no sistema | NÃO INICIADO | 2 Semanas | bar: Agosto Sem 1 to Dezembro Sem 2
Programação da tela de login | Damares | Comprovar funcionalidade e apresentar imagem da tela finalizada | NÃO INICIADO | Realizado
Planejado | bar: Outubro Sem 1 to Outubro Sem 2
Programação da tela de cadastro | Gabriel | Comprovar funcionalidade e apresentar imagem da tela finalizada | NÃO INICIADO | Realizado
Planejado | bar: Outubro Sem 1 to Outubro Sem 2
Menu | Gabriel / Damares | Vídeo demonstração das funcionalidades do sistema | NÃO INICIADO | 7 Semanas | bar: Agosto Sem 1 to Dezembro Sem 2
Tela de menu | Gabriel | Comprovar funcionalidade e apresentar imagem da tela finalizada | NÃO INICIADO | Realizado
Planejado | bar: Outubro Sem 3 to Outubro Sem 4
Tela abertura de serviço | Gabriel | Comprovar funcionalidade e apresentar imagem da tela finalizada | NÃO INICIADO | Realizado
Planejado | bar: Novembro Sem 1 to Novembro Sem 3
Tela de consulta de histórico | Damares | Comprovar funcionalidade e apresentar imagem da tela finalizada | NÃO INICIADO | Realizado
Planejado | bar: Outubro Sem 3 to Outubro Sem 4
Tela consulta de indicativos | Gabriel | Comprovar funcionalidade e apresentar imagem da tela finalizada | NÃO INICIADO | Realizado
Planejado | bar: Novembro Sem 4 to Dezembro Sem 1
Tela de estoque | Damares | Comprovar funcionalidade e apresentar imagem da tela finalizada | NÃO INICIADO | Realizado
Planejado | bar: Novembro Sem 1 to Novembro Sem 2
Banco de Dados | Gabriel / Damares | Documentações do banco de dados e script do banco | NÃO INICIADO | 5 Semanas | bar: Agosto Sem 1 to Dezembro Sem 2
Revisão do Banco | Damares | Arquivo do banco e imagem mostrando as tabelas | NÃO INICIADO | Realizado
Planejado | bar: Setembro Sem 3 to Setembro Sem 4
Integrar Banco de Dados com o sistema | Gabriel | Teste com CRUD | NÃO INICIADO | Realizado
Planejado | bar: Outubro Sem 1 to Outubro Sem 3
Documentação | Gabriel / Damares | Documentação em Word | NÃO INICIADO | 6 Semanas | bar: Agosto Sem 1 to Dezembro Sem 2
Fazer a escrita | Damares | Documento em word da documentação | NÃO INICIADO | Realizado
Planejado | bar: Novembro Sem 1 to Dezembro Sem 1
Fazer fluxograma | Gabriel | Arquivos em imagem do fluxograma finalizado | NÃO INICIADO | Realizado
Planejado | bar: Novembro Sem 4 to Dezembro Sem 2
Teste de Sistema | Damares | Documentação dos testes realizados | NÃO INICIADO | 4 Semanas | bar: Agosto Sem 1 to Dezembro Sem 2
Realizar testes no sistema | Damares | Documentação do teste e bom funcionamento do sistema | NÃO INICIADO | Realizado
Planejado | bar: Novembro Sem 3 to Dezembro Sem 2
CONCLUÍDO
EM ANDAMENTO
EM ATRASO
NÃO INICIADO
Gabriel
Damares
Gabriel / Damares

## Página1
Atividades/Etapas | Responsável | Entregável | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro
|  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2
Modelagem do Sistema | Gabriel/Damares | Apresentação do planejamento para a turma
Primeira atividade levantamento de requisitos / limites / análise de riscos | Gabriel/Damares | Envio via Classroom e apresentação dos resultaods
Criação do cronograma | Gabriel/Damares | Envio via Classroom e apresentação dos resultaods

## Cópia de Página1
Atividades/Etapas | Responsável | Entregável | Status | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro
|  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 1 | Sem 2
Modelagem do Sistema | Gabriel / Damares | Apresentação do planejamento para a turma | EM ANDAMENTO | bar: Agosto Sem 1 to Agosto Sem 3
Primeira atividade levantamento de requisitos / limites / análise de riscos | Gabriel / Damares | Envio via Classroom e apresentação dos resultaods | CONCLUÍDO | bar: Agosto Sem 1 to Dezembro Sem 1
Criação do cronograma | Gabriel / Damares | Envio via Classroom e apresentação dos resultaods | EM ANDAMENTO | bar: Agosto Sem 1 to Dezembro Sem 1
Abrir ordem de serviço | Gabriel / Damares |  | NÃO INICIADO | bar: Agosto Sem 1; Setembro Sem 3 to Outubro Sem 3
Programação da tela de abertura de ordem de serviço | Gabriel |  | NÃO INICIADO | bar: Agosto Sem 1 to Dezembro Sem 1
Programação das tebelas no banco | Damares |  | NÃO INICIADO | bar: Agosto Sem 1 to Dezembro Sem 1
Interligação entre banco e programa | Gabriel / Damares |  | NÃO INICIADO | bar: Agosto Sem 1 to Dezembro Sem 1
Calcular custos do serviço realizado | Gabriel |  | NÃO INICIADO
| Gabriel |  | NÃO INICIADO
NÃO INICIADO
NÃO INICIADO
NÃO INICIADO
NÃO INICIADO
Registrar detalhes do serviço | Gabriel |  | NÃO INICIADO
| Gabriel |  | NÃO INICIADO
| Gabriel |  | NÃO INICIADO
| Gabriel |  | NÃO INICIADO
| Gabriel |  | NÃO INICIADO
| Gabriel |  | NÃO INICIADO
Cadastro de usuários | Gabriel |  | NÃO INICIADO
| Gabriel |  | NÃO INICIADO
| Gabriel |  | NÃO INICIADO
| Gabriel |  | NÃO INICIADO
| Gabriel |  | NÃO INICIADO
| Gabriel |  | NÃO INICIADO
Retorno de indicativos | Gabriel |  | NÃO INICIADO
| Gabriel |  | NÃO INICIADO
| Gabriel |  | NÃO INICIADO
| Gabriel |  | NÃO INICIADO
| Gabriel |  | NÃO INICIADO
| Gabriel |  | NÃO INICIADO
Controle de estoque | Gabriel |  | NÃO INICIADO
| Gabriel |  | NÃO INICIADO
| Gabriel |  | NÃO INICIADO
| Gabriel |  | NÃO INICIADO
| Gabriel |  | NÃO INICIADO
| Gabriel |  | NÃO INICIADO
Requisição de compra | Gabriel |  | NÃO INICIADO
| Gabriel |  | NÃO INICIADO
| Gabriel |  | NÃO INICIADO
| Gabriel |  | NÃO INICIADO
| Gabriel |  | NÃO INICIADO
| Gabriel |  | NÃO INICIADO
Manter histórico | Gabriel |  | NÃO INICIADO
| Gabriel |  | NÃO INICIADO
| Gabriel |  | NÃO INICIADO
| Gabriel |  | NÃO INICIADO
| Gabriel |  | NÃO INICIADO
| Gabriel |  | NÃO INICIADO
Testes do sistema | Gabriel |  | NÃO INICIADO
CONCLUÍDO
EM ANDAMENTO
EM ATRASO
NÃO INICIADO
Gabriel
Damares
Gabriel / Damares